天津市电子计算机职业中等专业学校

天津市河西区职工大学

2016年教职工、学生第二届校园文化节活动方案

教职工校园文化节实施方案

- 指导思想

进一步加强学校校园文化建设，以展现学校 “人本、发展、卓越” 的办学理念和“现代化、国际化、综合性的开放学校”的办学目标为载体，以“合作、和谐、共进”的集体智慧，凝练教职工的文化生活中的亮点，汇报一年来工作取得的各项成果。形成凝心聚力 ，绽放风采的人文环境，展现弘扬正能量的计算机职专教职工精神面貌。

- 活动主题

活动主题：和谐共进，绽放精彩

三、活动形式

以年级、处组为单位，教职工全员参与，专场演出。

四、时间安排

1. 12月30日（星期五）下午2:30召开文化节教师专场。欢迎教职工家属参加联欢活动。

2．11月25日 工会小组上报节目名称.

3. 12月2日工会小组上报特色串词。工会审查串词，汇总节目的时长。

4. 12月23日 两校区演出彩排。

五、活动要求

  - 各工会小组上报一个集体性节目，全员参与，人人展示。

2.形式力求多样，有创新。节目时间控制在15分钟以内。

3.年级组长和处室主任积极配合是第一责任人，负责宣传和发动参与人员。工会组长是直接组织者，做好节目的设计、准备和排练。各工会组群策群力，团结一致展示精品节目。

六、评分标准

1.作品主题鲜明，积极向上3分；

2.演员精神面貌、表演技巧3分；

3.服装整齐，色彩鲜艳2分；

4.全员参与，温馨和谐 2分

七、表彰情况

1.奖励等级：一等奖 2名； 二等奖 4名；三等奖 5名

2.特殊奖项：最佳创意奖1名；最佳表演奖1名；最佳服装奖1名。

八、演出要求

1.节目顺序：根据节目的观赏性，节目顺序统一由工会和校务办公室安排。

2.各工会小组演出完毕，老师们须回到原位观看其他处组演出，不得提前退场。

3.为了活跃气氛节目演出中间设有抽奖环节。

九、评委安排

邀请区工会、教育局工会和局宣传科、体卫艺科领导出席我校第二届文化节教师专场活动。（接待由刘丽、王秀荣、王立君负责）

十、主持人

4人  刘斌、朱胜男、张晓蓉、郭德毅

十一、文化节准备

活动领导小组

组长：徐长群、李桂敏

副组长：霍娟 （总负责）、张慧超（舞台总负责）、王连彬

| 内容 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 节目统计 | 刘丽、刘晓东、孙珊娜 | 11月25日 |
| 节目单 | 刘丽、刘晓东、孙珊娜 | 12月2日 |
| 彩排 | 刘丽、王秀荣、苏达笙、李涛 | 12月23日 |
| 节目主持 | 刘斌、朱胜男、 张晓蓉、郭德毅 | 12月9日节目 串词初稿 |
| 节目定稿 | 霍娟、张慧超 | 12月15日 |
| 后勤保障 | 朱景秀、杨凤来、邢伟、 史嘉林、高美富 | 12月30日 |
| 奖品购置 | 赵萍、孙珊娜、聂金梅、龚洁 | 12月23日前 |
| 会场秩序、座位安排、统计家属到会人数、桌牌 | 王秀荣、王晓玲、敖哲瑄 | 12月30日 |
| 调节目、后场秩序 | 李涛、苏达笙、帅蕾、刘晓东 郑媛媛 | 12月30日 中午1：30 |
| 录像、照相、抽奖技术支持、刻录光盘、制作微信文件 | 蒋慧勤、徐英杰、于虹 | 12月30日 |
| 抽奖、计分 | 刘红宇、张晓秋、苏静、刘树新 | 12月30日 |
| 会场音响、灯光 | 王源竹、刘旸 | 12月23和30日 |
| 颁奖 | 赵萍、孙珊娜、张晓秋、龚洁 |  |
| 文化节期间大屏幕宣传 | 付全胜 |  |

十二、工会分组和组长情况

第一组：职一年级    鄂颖霄、白钰

第二组：职二年级    李菊、刘文强

第三组：职三年级    刘蕾、肖艳

第四组：校办公、科研督导、安全保卫和东校区    刘丽、郭刚

第五组：教务处、体育组 和美术组   马鸿婕、刘亮

第六组：德育处     帅蕾、杨云峰

第七组：后勤处、技能创业和信息技术    邢伟、张宏怡、毛建新

第八组：职大办公室、后勤处和设备处   敖哲瑄

第九组：职大教务处     杨菲

第十组：职大学生处和招生办公室   朱胜男

第十一组：职大教师队伍    龚洁、崔爽

十三、联欢会议程

宣布大会开始、开场

- 李书记致新年贺词

- 教师节目

- 抽奖穿插进行

- 评分：后备两个个人节目

- 请徐校长公布比赛结果

- 请学校领导颁奖，请领导与获奖的处组合影

- 宣布大会结束

学生校园文化节实施方案

一、指导思想

进一步加强学校校园文化建设，以展现学校办学理念和办学目标为载体，体现“励志难忘 人人出彩”德育活动特色，为学生创设发掘自身潜力、展示个性特长的平台。以文化节的形式引导学生追求高雅的文化艺术，提升人文素养，彰显青春风采。

二、活动主题

“励志青春 人人出彩”

三、活动内容和时间安排

（一）“文明风采大赛”作品征集活动

目的：开展第十三届全国中等职业学校“文明风采”竞赛活动暨第六届天津市中等职业学校“文明风采”竞赛活动相关作品征集，推进我校文化育人、活动育人、实践育人，促进学生全面发展，让学生在励志难忘活动中提振自信。

负责人：霍娟、刘淑平、冯莉、周凯、刘旸、庞博

要求：根据竞赛作品征集具体方案，以年级为单位报送作品到德育处，又由指导教师组进行筛选和指导，择优推荐到市里参赛。

时间：11月14日-12月8日

（二）职一年级班歌大赛

目的：以班级为单位，组织学生以“我爱我班，凝聚力量，唱响青春”为主题，歌唱美好的青春时光，展现班级风貌。

负责人：冯莉 罗燕 帅蕾 孙强

要求：每班选择一首励志歌曲作为班歌，班级自行组织练习，帅蕾老师作为年级指导教师，各班以合唱形式展现。年级组组织评奖。

比赛时间：12月5日第6、7节课

比赛地点：报告厅

（三）第二届校园好声音歌手大赛

目的：以“唱响青春，放飞梦想”为主题，为学生搭建展现歌唱水平的平台，展现才华，自信成长。

负责人：郑媛媛 刘旸 帅蕾

要求：以年级为单位开展初选，选拔优秀年级歌手参加学校决赛。

决赛采取评委打分制，设一、二、三等奖和优秀奖。各年级安排班主任和学生代表作为观众参会。团委学生会干部服务。

比赛时间：12月9日下午13点至15点

比赛地点：报告厅

（四）学生职业素养培训成果展示

目的： 展现职二年级本学期职业素养专项培训成果，提升学生人文素养和职场意识及修养，推进校园文明礼仪建设。

负责人：刘淑平 柳春立

要求：年级在培训教师指导下组织展示内容，汇报成果，表彰优秀学员。

比赛时间：12月16日下午13点至15点

比赛地点：报告厅

（五）学生专场才艺汇报演出

- 目的：通过班集体和个人展示，丰富学生校园文化生活，提高学生审美情趣，培养学生的团队意识、合作能力。

- 负责人：刘淑平、冯莉、刘旸、李凤云、郑媛媛、庞博

- 艺术指导：帅蕾 孙强

- 要求：1.优秀歌曲合唱为选拔的班歌比赛优秀班级。

- 2.歌曲类为歌手大赛获奖作品。

- 3.器乐、舞蹈及其他节目选自“文明风采大赛”才艺展示类优秀推荐作品

时间：12月23日下午13点至15点

- 地点：报告厅

- 四、活动整体要求

1.学生活动由德育处和年级组共同组织，为学生搭设展示风采的 舞台。班主任积极鼓励学生参与、展示才艺，赏识学生发挥潜质做最好的自己。

2.文化艺术节期间，德育处、年级组开展多种形式的艺术 教育活动，组织艺术教育讲座，引导学生欣赏高雅文化艺术，积极展现个人才华。

2016.11．