天津市电子计算机职业中等专业学校

“迎十九大、创平安校园”

安全稳定隐患排查整治专项行动

实施方案

为落实市委教育工委、市教委维护“十九大”期间安全稳定工作会议有关精神，全面贯彻区委、区教育局关于加强安全稳定工作的部署和要求，经学校党委、领导班子研究决定，我校于于2017年9月21日至10月31日，适时开展“迎十九大、创平安校园”安全稳定隐患排查整治专项行动，全力为“十九大”胜利召开营造稳定和谐的校园环境。

一、组织领导

为确保专项行动深入开展，保证落实，决定由党委书记李桂敏、校长徐长群任组长的“校园安全管理领导小组”代行“安全稳定隐患排查整治专项行动领导小组”职能。

校园安全管理领导小组

组  长：徐长群  李桂敏

副组长：万  静  张淑君  王  梅  霍  娟

成  员：马  捷  王秀荣  宋  博  刘红宇  刘淑平

朱景秀  刘  芃  徐英杰  王立君  郭春倩

高美富  傅全胜  邢  伟

- 二、工作步骤

（一）动员部署阶段（9月21日至9月28日）。9月27日，召开学校党政联席会和中层干部会部署专项行动文件精神和内容，按照“一岗双责、党政同责”的要求，各部门要及时将会议精神和动员部署传达到每一名教职工。各部门要制定相应的落实方案，明确职责任务。充分利用校内大屏幕和橱窗等宣传资源广泛发动，营造喜迎十九大的良好舆论氛围。

（二）自查自改阶段（9月29日至10月10日）。各部门认真对照检查任务要求内容组织进行自查，针对排查出的隐患问题，制定严格细致的整改措施，做到件件有回音，事事有着落。

（三）互查暗访阶段（10月11日至10月26日）。期间，教育局各科室将组成联合检查暗访组，采取分片、分组的方式进行明查、随查和暗访。在此期间，要做好迎接市、区委，市教委督查检查准备工作。

（四）巩固提高阶段（10月27日至10月31日）。要将问题整改情况建立台账，定期进行复检，确保隐患不反复。同时，研究制定符合学校实际的长效工作机制。

三、重点任务

（一）意识形态和网络管理方面：

| 序号 | 内容 | 责任人 | 落实时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校思想文化阵地建设 | 傅全胜、王立忠 徐英杰 王立君 | 2017年9月29日-10月30日 | 利用大屏幕等设备积极宣传推进社会主义核心价值观内化于心、外化于行，认真贯彻落实关于意识形态的决策部署和指示精神 |
| 2 | 坚决抵御和防范“法轮功”等邪教组织以及其他宗教组织向校园渗透的情况。 | 霍娟、王秀荣、刘淑萍 | 2017年10月9日-10月30日 | 重点排查 |
|  | 校园网络安全管理 | 王秀荣、傅全胜 徐英杰 | 2017年9月29日-10月30日 | 网络监管责任明确，制度健全的问题。禁止炒作负面新闻报道、敏感话题和虚假失实报道。密切关注网络论坛、微博、微信等公共信息渠道，确保舆论氛围健康向上。各单位自建的微信群、QQ群要坚持正确的思想舆论导向，建立严格的内容把关制度。 |

（二）师生安全教育方面：

| 序号 | 内容 | 责任人 | 落实时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逐级签订安全责任书 | 校级领导及安全保卫室 | 2017年10月10日前 | 部门内部安全责任书由各部门具体落实完成，交由安全保卫室存档。 参考校园网《安全责任书》样本和部门岗位责任。 |
| 2 | 师生安全教育 | 安全保卫室、校办、德育处 | 2017年10月16日前 | 教师安全教育通过全体会方式完成。学生防火、防电、防疾病，防煤气中毒，防交通事故等安全知识教育通过年级会、班会完成。 |
| 3 | 安全工作汇报制 | 各部门、年级组 | 2017年10月8日-30日 | 每日15：00前在干部群报告本部门情况，零报告报本部门平安无事，遇重大情况先报告至主管副校长，经学校主要领导确认，再行上报，全校无事经安全保卫室汇总每日16：00前报局保卫科 |

（三）涉及群体问题稳控方面：

| 序号 | 内容 | 责任人 | 落实时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信访受理调解 | 霍娟（工会）、王秀荣 | 2017年9月29日-10月30日 | 问题处置，有专人负责，工作痕迹清晰。 |
| 2 | 重点人、重点事的管控 | 王秀荣 王立君 | 2017年9月29日-10月30日 | 本单位人和事全面梳理，涉及稳定问题要高度重视，逐级上报，做好稳控 |

（四）消防安全与应急疏散方面：

| 序号 | 内容 | 部位、 | 责任人 | 落实时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校落实消防安全责任制 | 实验室、机房 | 徐英杰 | 2017年9月29日-10月30日 | 实行岗位消防安全责任制，“谁主管、谁负责”.在安全责任书中体现 |
|  |  | 图书馆 | 薄跃萍 |  |  |
|  |  | 财务室 | 赵萍 |  |  |
|  |  | 用配电 | 高美富 |  |  |
|  |  | 食堂 | 邢伟 |  |  |
| 2 | 消防设施、器材配备。 | 安全标志，疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明灯、 | 霍 娟 朱景秀 | 2017年9月29日-10月30日 | 保证完好、有效 |
|  |  | 定期检查、维修、更新灭火器火灾报警和灭火系统 | 马捷 |  |  |
| 3 | 应急疏散预案演练 | 马捷、刘淑萍 |  | 2017年10月15日-10月30日 | 制定有符合学校实际的应急疏散预案，学校根据学生变化情况及时进行修改和更新，定期组织师生进行演练，提高自防自救能力 |

（五）特种设备、危险品储备使用方面：

| 序号 | 内容 | 责任人 | 落实时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校天然气、管道液化气等管网使用管理 | 朱景秀、邢伟 | 2017年9月29日-10月30日 | 台账管理 |
| 2 | 学校用电管理情况 | 高美富、 王文河 | 2017年9月29日-10月30日 | 台账管理 |

| 3 | 环保排放管控方面 | 是否存在违规排放问题 | 邢伟 | 2017年9月29日-10月15日 | 是否存在违规排放问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 煤气取暖是否符合相关规定 | 杨凤来 | 2017年9月29日-10月15日 | 煤气取暖是否符合相关规定 |
| 5 |  | 食堂排风系统是否装配专用过滤排风设施 | 邢伟 | 2017年9月29日-10月15日 | 食堂排风系统是否装配专用过滤排风设施 |

（六）环保排放管控方面

（七）食品安全管理方面：

| 序号 | 内容 | 责任人 | 落实时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂使用管理 | 邢伟 | 2017年9月29日-10月30日 |
| 备注 | 明确专人负责，环境卫生、从业人员健康和培训、物品摆放、食品采购验收、食品加工、食品贮存、清洗消毒、食品留样等符合法定规范要求。二是食品采购验收情况。按要求执行食堂食品原料进货验收、索证索票制度,做好台帐记录，无禁用食品、无超过保质期食品、无腐败变质食品。三是食品贮存情况。库房通风、整洁、整齐、明亮，食品贮存分类、分架、隔墙、离地。 |  |  |

（八）出租校舍管理方面：

| 序号 | 内容 | 责任人 | 落实时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出租校舍管理 | 张淑君 | 2017年10月12日前 | 校舍出租情况和校办企业经营情况全面掌握，法律文书齐全 |
| 2 | 学校定期检查 | 张淑君 | 2017年9月29日-10月30日 | 对学校出租的校舍、校办企业列入排查整治范围，建立长效管理机制，对存在的安全隐患整治责任到人。 |

（九）校园日常巡检：

| 序号 | 内容 | 责任人 |  | 落实时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作时间 | 非工作时间 |  |  |
| 1 | 教室 安全巡检 | 班主任 | 值班 干部 | 2017年9月29日-10月30日 | 发现安全隐患及时报告、直至解决。 |
| 2 | 楼道、办公室安全巡检 | 年级组长、部门领导 | 值班 干部 | 2017年9月29日-10月30日 | 发现安全隐患及时报告、直至解决。 |
| ★注意★ | 每日15：00前在干部群报告本部门情况，“零”报告报本部门平安无事，遇重大情况先报告至主管副校长，经学校主要领导确认，再行上报，全校无事经安全保卫室汇总每日16：00前报局保卫科 |  |  |  |  |

四、工作要求

（一）加强组织领导。成立专项行动组织机构，开展安全稳定隐患排查整治工作，落实自防自救措施，做到安全自查、隐患自除。

（二）强化安全宣传。利用大屏幕和中层干部会、全体会广泛宣传专项行动工作部署开展情况。

（三）及时反馈信息。及时上报重要情况和突出问题。

各位干部、年级组长及六日在岗值班干部每日15：00前在干部群报告本部门或值班情况，“零”报告报平安无事，遇重大情况先报告至主管副校长，经学校主要领导确认，再行上报，全校无事经安全保卫室汇总每日16：00前报局保卫科。

十九大结束后，要及时总结工作经验，于11月3日前，由安全保卫室向保卫科上报工作总结。