## Sheet1
微课视频分镜头脚本
内容
镜号 | 景别 | 角度 | 运动镜头 | 画面 | 时长（秒） | 对白 | 备注
1 | 全景 | 平 | 固定 | 老师站在讲台上面向同学， 同学们整齐坐在讲台下面向老师。 | 2 | 同学们，大家好，今天我们课程所要学习的知识点是施工合同的违约责任。在今天的学习中，大家需要学习什么是违约行为，什么是违约责任，违约责任的承担方式，以及施工合同中发包人和承包人的义务有哪些。我们今天的学习将通过对一个案例的分析来进行，而案例将采用特别的表演方式来呈现给大家，让大家更加直观的来了解案例，剖析知识点，分析案例。 我们在看案例之前，先要掌握这个知识点的几个基础概念。 首先，我们要知道，什么是违约？（PPT演示）“违约是指合同当事人不履行合同义务或履行义务不符合合同约定的条件”。比如，买卖合同中，买方无任何正当理由而不按约定支付货款的，这个叫违约；卖方交付的货物质量不符合合同约定的，这个也叫违约。 那么违约责任又是什么呢？（PPT演示）“指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，所应承担的不利的民事法律后果 ”。“不利”二字表明了，违约责任的承担将会给承担责任的这一方带来一定的损失。 （PPT演示，旁白）施工合同违约责任的归责原则遵守严格责任原则。如《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。只要发包人致使工程中途停建、缓建，都视为违约，而不考虑违约方的故意或过失。也就是说，在衡量是否违约的过程中，不考虑违约方的心理动机，不管你是故意造成这个结果的，还是因为你不小心或者没有充分的预见而导致的，只要行为或结果没有符合合同的约定，那么，就是违约。 （PPT演示，旁白）施工合同违约责任的特点又有哪些呢？ 1)相对性：只能在承包人之间发生，合同关系以外的第三人不负违约责任； 2)补偿性：一般有支会违约金与违约赔偿金两种，在特定情况下也不排除处 罚性； 3)约定性：违约责任可以约定（如约定违约金、约定定金），也可以直接适用法律的规定（如支付赔偿金、强制实际履行等）。 4）任意性：违约责任可以由当事人在法律规定的范围内约定，具有一定的任意性。合同法第114条第1款规定：当事人可以约定一方违约时应当 根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 违约责任的构成要件就是：1、不按约定履行；2，不具备免责事由。 （PPT演示，旁白）施工合同违约行为一般有以下几种形态： 1)预期违约。它可分为两种具体类型： ①预期拒绝履行，《合同法》第108条对预期拒绝履行做了规 定。如施工合同履行中发包人以种种借口不支付将到期的工程进度款，则属于预期拒绝履行 ②预期不能履行，如承包人施工实际进度落后于计划进度且没有有效的赶工措施等情形。 2)迟延履行。指在合同履行期限届满而未履行债务。如工程竣工后，发包人不按约定工程结算或拖欠工程款；承包人拖延了竣工工期。 3)不适当履行。包括瑕疵履行和加害给付两种情形。瑕疵履行典型的例子是承包人偷工减料，造成工程质量有问题。加害给付如商品房交付后漏水危及下楼入住人的正常使用等。 好了，大家在知道了这些基本概念以后，我们下面就来看案例。
2 | 中景 | 平 | 固定 | 老师 | 300 |  | 详细脚本中标明PPT演示的地方， 就直接是PPT，不再拍老师
3 | 全景 | 平 | 固定 | 甲方、乙方双方进场坐下。签字，起立， 交换合同，握手。 | 45 | 2012年1月1日，某建筑工程公司（以下简称“乙方”）与某商贸公司（以下简称“甲方”）签订了一项建造办公楼的建筑工程承包合同。 合同规定工程期限从2012年1月20日开工至2012年10月1日竣工验收。 合同价格为总价包干。工程价款的支付方式如下：甲方需于1月20日之前，先预付给乙方工程款5%， 办公楼主体完成一层时，预付工程款25%，屋面工程完成时，预付工程款40%，竣工验收结算后 ，留尾款30%在一年内付清
4 | 近景 | 平， 正 | 固定 | 乙方 | 14 | 我们当时签合同的时候是约定1月20日开工的， 由于你们迟迟未能完成施工现场道路的平整工作， 使得我们乙方所有设备都不能按期进场。现在3月1号才开工 ，你们得赔偿我们误工费，还要给我们顺延工期。
5 | 近景 | 平， 正 | 固定 | 甲方 | 14 | 是，没错，的确合同上是约定由我方负责提供开工和施工的基本条件， 但是这个道路平整工作没有完成是因为承包这个工作的“路路通道路公司“窝工导致的， 我们也控制不了，没有办法的嘛。
6 | 近景 | 平， 正 | 固定 | 乙方 | 12 | 合同是我们两方签的，上面约定了该是你们负责开工的基本条件就是你们的责任， 我们才不管是因为什么导致的呢。 除非是不可抗力，可是你这又不是啊。
7 | 近景 | 平， 正 | 固定 | 甲方 | 9 | 反正这个时间的拖延不是我们的原因造成的， 你的这些损失你去找“路路通公司“赔偿你好啦， 这个和我们一毛钱关系都没有！
8 | 中景 | 平 | 固定 | 老师 | 13 | 现在，我们要回答的问题是，对于乙方的损失应该由谁来赔偿？甲公司所指的“路路通道路工程公司”要不要承担对乙方公司的赔偿责任？好，我请一两个同学起来回答一下。
9 | 近景 | 平 | 固定 | 同学A | 15 | 我认为乙方的损失应该由甲方负责赔偿，因为合同里面约定了是由甲方负责提供开工和施工的基本条件，而甲方没有按时提供，那么就是甲方违约，要承担违约责任。’路路通’公司和乙方公司没有合同关系，所以不存在向乙方公司承担违约责任。’
10 | 中景 | 平 | 固定 | 老师 | 25 | 嗯，非常好，这位同学都很准确的回答了在这个事件中的问题，首先，甲方有没有违约呢？这是肯定的，违约了！他没有按照合同的约定在规定的时间提供开工和施工的基本条件，那么这个情况是因为不可抗力或者双方另行约定的免责事由引起的吗？不是，而是由于甲方找的这个负责现场道路平整工作的“路路通”公司窝工导致的，而根据合同违约责任的相对性，违约责任只能在承包人之间发生，合同关系以外的第三人不负违约责任，所以，对于乙方公司的损失，由甲方承担。
[5 empty] | 70 | 里，就引出了施工合同中，发包人的义务：（PPT演示，旁白） 1、发包人应按合同约定向承包人提供工程开工和施工的基本条 件，保障施工的正常进行，否则构成违约。承包人除顺延工期外，还可以要求发包人赔偿停工、窝工等损失。 2)发包人应当按合同约定的时间，负责组织工程竣工验收。未经验收的工程不得交付使用。若发包人擅自使用，除在合理使用寿命内的地基基础工程和主体结构质量，责任应归由承包方 承担外；非主体工程出现的质量问题，责任应归由发包方承担。 3)按合同约定支付工程款是发包人的主要义务。《合同法》286 条规定，建设工程建成后，发包人未按约定在合理期限内支付价款。除按照建设工程的性质不宜折价、折卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法 拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
11 | 中景 | 平 | 固定 | 老师 | 2 | 好了，下面我们来继续看案例：
12 | 近景 | 平 | 固定 | 甲方 | 7 | 验收结果是部分工程质量不达标， 你们得就这部分工程按照相关要求拆除和重新施工。
13 | 中景 | 平 | 固定 | 乙方 | 1 | 那费用怎么算？
14 | 近景 | 平 | 固定 | 甲方 | 4 | 是你们工作不过关而造成的结果， 当然费用是你们自己承担啦
15 | 近景 | 平 | 固定 | 乙方 | 7 | 那要不是因为你们一开始就拖延了工期， 我们后面也不会因为赶工而出现质量问题。
16 | 近景 | 平 | 固定 | 甲方 | 15 | 一开始拖延的工期，当时已经按照相关的标准和你们的要求顺延了， 你们当时也是对于顺延的工期签字同意了的。 现在又提出说因为这个工期不够，就不合理了嘛。另外，由于你们没有按照合同约定按时交付工程，你们还必须要赔偿我们因此而遭受的损失，以及承担违约金。
17 | 近景 | 平 | 固定 | 乙方 | 2 | 不可能，我们这个质量的问题就是因为 你方的拖延造成的
18 | 全景 | 平 | 固定 | 老师 | 3 | 对于这个事件中违约的哪一方呢？ 请同学起来回答一下：
19 | 近景 | 平 | 固定 | 同学B | 7 | 违约的是乙方。因为建筑施工企业对工程的施工质量负责。 工程的质量问题完全是由于乙方自身的原因造成的，所以说，乙方需要为此承担违约责任。
20 | 中景 | 平 | 固定 | 老师 | 3 | 答得很对，这里，就引出了施工合同中承包人的义务： （PPT演示，旁白）
[5 empty] | 75 | 1)按照约定的工程质量、期限交付工程是承包人的基本义务。 当因施工人的原因致使建设工程质量交付期限不符合约定时，根据《合同法》第281条的规定：在合理期限内无偿 修理或者返工、改建。经过修理或者反工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
2)隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。 若未 通知发包人检查，发包人可以责令承包人剥离覆盖物重新检查，其发生的费用和延误的工期均由承包人承担。
3)承包人对自己交的建设工程质量负责。 《合同法》第282条 规定：“因承包人的原因致使在建设工程的合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责。”
21 |  |  |  |  | 120 | 施工合同中违约责任的承担方式 又有哪几种呢？
《合同法》第107条规定的承担违约责任的方式有继续履行、 采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
1)继续履行。指合同义务没有履行或者履行不符合约定的， 守约方可以要求违约方按照合同约定继续履行，直至达到合同目的。
2)采取补救措施。指履行债务的标的物品质不符合合同约定的条件， 在不需继续履行而只需采取适当补救措施时，即可达到合同目的或守约方认为满意的目的。
3)违约金。指合同各方在合同中约定的一方或各方违约时， 违约方要支付给守约方一定数额的货币，以弥补守约方损失同时兼有惩罚违约行为作用的违约责任方式。承担违约责任后，是否还要继续履行或采取补救措施，可由合同各方协商确定。
4)赔偿金。指合同各方在合同中约定的，一方因违约给对方造成实际损害的， 按实际损害数额给予赔偿的责任承担方式。当事人在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应 当赔偿损失。
21 | 全景 | 平 | 固定 | 老师和同学 | 3 | 好了，今天的课程就讲到这里， 谢谢大家!