天津市电子计算机职业中等专业学校

天津市河西区职工大学

2017年第三届校园文化节教职工、学生活动方案

教职工校园文化节实施方案

- 指导思想

以贯彻党的十九大精神为契机，进一步加强学校校园文化建设，以展现学校 “人本、发展、卓越” 的办学理念和“为学生终身发展服务，面向现代化技术技能人才”的培养目标为载体，以“合作、和谐、共进”的集体智慧，凝练教职工的文化生活中的优点、亮点、闪光点，汇报一年来工作取得的各项成果。形成教职员工肩负使命凝心聚力 ，绽放风采歌颂祖国的校园氛围，展现弘扬正能量的计算机职专教职工精神面貌。

- 活动主题

活动主题：不忘初心 牢记使命 绽放精彩办人民满意的职业教育

- 活动形式

1.开展教职工“中国梦歌曲”比赛。通过组织初赛、决赛，以歌唱形式展现教职员工肩负教育使命铸就中国梦的情怀。

2. 校园文化节教职工专场演出。以年级、处组为单位，教职工全员参与,紧扣活动主题，与时俱进编排，展示教师在教书育人内涵与才华。

四、时间安排

（一）中国梦歌曲比赛

1.12月1日前上报各工会小组参赛名单

2.12月8日进行初赛

3.12月15日进行决赛

（二）校园文化节教职工专场

1. 12月29日（星期五）下午2:00召开文化节教师专场。

2．12月8日 工会小组上报节目名称。

3. 12月15日工会小组上报特色串词。工会审查串词，汇总节目的时长。

4. 12月22日 两校区演出彩排。

五、活动要求

  - 各工会小组上报一个集体性节目，全员参与，人人展示。欢迎教职工家属参加联欢活动。

2.形式力求多样，有创新。节目时间控制在15分钟以内。

3.年级组长和处室主任积极配合是第一责任人，负责宣传和发动参与人员。工会组长是直接组织者，做好节目的设计、准备和排练。各工会组群策群力，团结一致展示精品节目。

六、评分标准

1.作品主题鲜明，积极向上  3分；

2.演员精神面貌、表演技巧  3分；

3.服装整齐，色彩鲜艳  2分；

4.全员参与，温馨和谐  2分。

七、表彰情况

（一）中国梦歌曲比赛

按照参与比赛人数的30%设立奖项，奖励一等奖、二等奖和三等奖。

（二）校园文化节教职工专场

1.表彰等级（两校区）：一等奖 2名； 二等奖 4名；三等奖 5名。

2.奖励情况：两校区分别奖励第一名。  河西职大抽奖20名，计算机职专抽奖30名。

八、演出要求

1.节目顺序：根据节目的观赏性，节目顺序统一由工会和校务办公室安排。

2.各工会小组演出完毕，老师们须回到原位观看其他处组演出，不得提前退场。

3.为了活跃气氛节目演出中间设有抽奖环节。

4．中国梦歌曲比赛获奖选手展演。

九、评委安排

邀请区工会、教育局工会和局宣传科、体卫艺科领导出席我校第三届文化节教师专场活动。（接待由刘丽、王秀荣、王立君负责）

十、主持人

白钰、郭德毅、高玮玮、刘斌

十一、文化节准备

活动领导小组

组长：徐长群、李桂敏

副组长：霍娟 （总负责）、张慧超（舞台总负责）

| 内容 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 节目统计 | 刘丽、刘晓东、王立君 | 12月8日 |
| 节目单及各组节目介绍 | 刘丽、刘晓东、王立君 | 12月15日 |
| 彩排 | 王立君、杨风来、于东海 | 12月22日 |
| 节目主持及节目串词 初稿 | 白钰、郭德毅、高玮玮、刘斌 | 12月15日 |
| 节目定稿 | 霍娟、张慧超 | 12月15日 |
| 后勤保障 | 朱景秀、杨凤来、邢伟、 史嘉林、高美富 | 12月29日 |
| 奖品购置 | 赵萍、孙珊娜、聂金梅、龚洁 | 12月29日前 |
| 会场秩序、座位安排、统计家属到会人数、桌牌 | 王秀荣、王晓玲、王莹 | 12月29日 |
| 调节目、后场秩序 | 刘旸、刘晓东、郑媛媛 | 12月29日 中午1：30 |
| 录像、照相、抽奖技术支持、刻录光盘、制作微信文件 | 蒋慧勤、徐英杰、于虹 | 12月29日 |
| 抽奖、计分 | 刘红宇、张晓秋、苏静、刘树新 | 12月29日 |
| 会场音响、灯光 | 王源竹、刘旸 | 12月22和29日 |
| 颁奖 | 赵萍、孙珊娜、于东海、朱胜男 |  |
| 文化节期间大屏幕宣传 | 付全胜 |  |

十二、工会分组和组长情况

第一组：职一年级    肖艳、李媛媛

第二组：职二年级    鄂颖霄、朱静

第三组：职三年级    孙敬文、郭歙

第四组：校办公、科研督导、安全保卫和东校区    王莹、郭刚

第五组：教务处、体育组 和美术组   马鸿婕、刘亮、

第六组：德育处     俞津丽、杨云峰

第七组：后勤处、技能创业和信息技术    邢伟、张宏怡、毛建新

第八组：职大办公室、学生处   朱胜男

第九组：职大教务处     杨菲

第十组：后勤处和设备处    刘斌

第十一组：职大教师队伍    龚洁、崔爽

第十二组：招生推荐处      刘阳

十三、联欢会议程

宣布大会开始、开场

- 李书记致新年贺词

- 教师节目

- 抽奖穿插进行

- 评分期间：教职工“好声音”歌手展演

- 请徐校长公布比赛结果

- 请学校领导颁奖，请领导与获奖的处组合影

- 宣布大会结束

学生校园文化节活动实施方案

一、指导思想

进一步加强学校校园文化建设，以展现学校办学理念和办学目标为载体，体现“励志难忘 人人出彩”德育活动特色，为学生创设发掘自身潜力、展示个性特长的平台。以文化节的形式引导学生追求高雅的文化艺术，提升人文素养，彰显青春风采。

二、活动主题

贯彻十九大   青春颂祖国   人人更精彩”

三、活动内容和时间安排

（一）世界粮食日主题宣传画征集

结合世界粮食日主题和联合国粮农组织网站发起的宣传画征集活动，向全校学生征集世界粮食日宣传画作品，旨在教育学生关心世界粮食危机，爱惜粮食，崇尚节约。学校筛选优秀作品参加网上评选活动。

时间：11月9日前网上报送作品。

（二）第六届“打开阅读之门”征文活动

主题：共庆十九大 阅读家乡美

内容：1.“家乡是一本厚重的书”征文

征文作品要求原创，体裁不限，2000字以内，主题鲜明，内容真实，健康向上。

2.“美丽家乡 幸福生活”摄影作品

作品拍摄时间不限，黑白、彩色不限，单幅、组照均可，投稿数量限每人5幅，需含100字作品诠释，注明拍摄地点。作品格式JPG

像素不低于1024*768，分辨率不低于72DPI，单幅文件不超过5M

要求：以上征文和摄影作品要求于11月9日前以电子版形式上传德育处邮箱，邮件主题为“征集类别+姓名+作品名称+所在城市”，邮件正文附作者姓名、作品名称、年龄、性别，以及通讯地址和联系方式。

（三）职一、职二年级“颂祖国班班唱”国歌班歌大赛

目的：结合国歌法宣传教育活动，要求以班级为单位，组织学生唱好国歌，同时学唱优秀合唱歌曲，歌唱美好的青春时光，展现班级风貌，凝聚班级力量。

负责人：张虹、冯莉 、音乐组教师

要求：比赛时每班必选国歌，另外再演唱一首励志歌曲作为班歌，班级自行组织练习，音乐教师可以课上为各班指导，各班以合唱形式展现。年级组组织评奖。

比赛时间地点：职二年级，11月13日-17日。

职一年级，11月20日、27日。报告厅

（四）第三届校园好声音歌手大赛

目的：通过比赛为学生展现歌唱水平搭建平台，培养学生特长。

负责人：郑媛媛、 刘旸

要求：以年级为单位开展初选，选拔优秀年级歌手参加学校决赛。

决赛采取评委打分制，设一、二、三等奖和优秀奖。各年级安排班主任和学生代表作为观众参会。团委学生会选派干部作为服务。

比赛时间地点：

初赛选拔，11月13日-17日以年级组为单位组织选手报名，并进行初赛选拔，每个年级最多推选4名选手或组合参加决赛，其余落选选手获优秀奖。

决赛，11月24日周五下午13点-15点在报告厅举行决赛，决出本次大赛一、二、三等奖。学生会给每班分配大赛入场券，各班按名额人数派学生代表观赛。

（五）学生专场才艺汇报演出

- 目的：通过班集体和个人展示，丰富学生校园文化生活，提高学生审美情趣，培养学生的团队意识、合作能力。

- 负责人：霍娟、刘淑平、冯莉、刘旸、李凤云、郑媛媛

- 艺术指导：音乐组教师

- 要求：1.优秀歌曲合唱为选拔的班歌比赛优秀班级。

- 2.歌曲类为歌手大赛获奖作品。

- 3.器乐、舞蹈及其他节目从各年级推荐的学生节目中选拔。选拔时间为11月27日-12月1日。

- 12月4日-14日为汇报演出节目练习和彩排时间

- 12月15日下午13点至15点在报告厅举行汇报演出。学生会给每班分配大赛入场券，各班按名额人数派学生代表观看。

- 四、活动整体要求

1.学生活动由德育处和年级组共同组织，为学生和班级搭设展示舞台。班主任积极鼓励班级和学生参与、展示才艺，赏识学生发挥个人潜质。同时班主任和年级组把好节目第一关，给学生以应有的支持和指导。

2.文化艺术节期间，德育处、年级组要严格按照时间计划安排展开工作，逐项落实。确保相关工作按时顺利完成。

2017.11